常熟开关厂非标设备5G+AI预测性维护项目

第二次技术对接会合作准备文档

一、会议背景

基于首次技术对接会的沟通成果，双方已就整体技术架构、数据传输方式、部署模式、分工边界等达成初步共识。本次会议旨在对首次会议确认事项的落实情况进行逐项核查，推进数据样例交付、服务器资源落实、模型开发启动等关键环节，确保项目按计划进入第一阶段实施。

二、会议目标

1. 对接首次会议各项待办事项的完成情况

2. 确认数据样例及历史数据收集进度

3. 确认服务器资源分配及环境搭建进展

4. 明确UI设计

5. 确认设备气缸UID编号规则及点位清单

6. 对接第一阶段数据收集细节

7. 明确下一步双方协作计划及时间节点

三、首次会议待办事项落实情况核查

（一）甲方待办事项核查清单

| 序号 | 待办事项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供设备气缸位置UID编号规则/编号表 | 待确认 |  |
| 2 | 完成数据库字段新增开发 | 待确认 |  |
| 3 | 近1-2月历史数据 | 待确认 |  |
| 4 | 提供数据结构样例 | 待确认 |  |
| 5 | 确认数据库访问权限、读写规则、访问账号 | 待确认 |  |
| 6 | 确认内网接入、端口开放、防火墙策略配置 | 待确认 |  |
| 7 | 与无锡方确认服务器资源分配（含GPU算力分配） | 待确认 |  |
| 8 | 提供完整设备气缸位置名称表 | 待确认 |  |
| 9 | 提供网络拓扑图 | 待确认 |  |

四、本次会议重点确认事项

（一）数据样例与历史数据确认

1. 数据结构样例对接

  - 确认提供的数据字段是否完整（设备ID、气缸编号、动作类型、执行时间、时间戳等）

  - 确认数据格式（JSON / CSV / 数据库表结构）

  - 确认数据编码规范（字符集、时间格式、数值精度）

2. 历史数据交付对接

  - 确认已交付数据的时间范围

  - 确认数据量是否满足初步分析需求

3. 数据字段规范确认建议字段结构：

（二）设备编号与气缸标识体系确认

1. UID编号规则确认

  - 确认编号层级结构

  - 确认编号命名规范

  - 确认是否采用UUID方案或自定义编码

2. 设备点位清单确认

  - 确认设备与气缸的关联关系表

3. 设备基础信息确认

  - 设备正常运行参数范围（执行时间基线值）

（三）服务器资源与环境部署确认

1. 服务器资源落实情况

  - 应用服务器配置确认（CPU/内存/存储/操作系统）

  - 服务器到位时间确认

2. 环境搭建计划

  - 操作系统安装及基础配置

  - Docker环境部署

  - 数据库安装（MySQL）

  - 网络联通性测试

  - 开发环境公网访问配置

3. 网络环境确认

  - VPN或远程接入方案

（四）数据分析与告警规则细化

1. 数据滤波与清洗规则

  - 异常值判定标准（如执行时间超出合理范围）

  - 脏数据处理策略（丢弃/标记/修正）

  - 数据质量评估指标

2. 告警规则细化

  - 设备偏差告警阈值设定方法

    - 固定阈值 vs 动态阈值

  - 趋势分析逻辑

    - 滑动窗口大小

    - 趋势判定条件（连续N次偏差/斜率变化）

  - 告警分级（提示/预警/紧急）

  - 告警触发后的处理流程

3. 数据查询与导出

  - 查询维度（按设备/按时间段/按气缸）

  - 数据导出

  - 查询性能要求（响应时间≤?秒）

五、第一阶段实施计划细化

任务分解

| 周次 | 任务内容 | 负责方 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 服务器环境搭建、数据库部署 | 乙方主导/甲方配合 | 环境部署报告 |
| 第1-2周 | 数据库字段开发及UID编号录入 | 甲方 | 数据库结构文档 |
| 第2-3周 | 数据采集联调 | 双方协作 | 接口联调报告 |
| 第3-4周 | 数据接收与存储功能上线 | 乙方 | 功能测试报告 |
| 第4周起 | 持续数据收集与质量监控，数据清洗规则验证及优化 | 乙方 | 周数据质量报告 |
| 第5-8周 | 软件及大模型开发 | 乙方 | 数据分析报告 |
| 第8-12周 | 上线测试 | 双方 | 数据收集验收报告 |